ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения

Курганинского района на 2018-2020 годы» за 1 квартал 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Кол.-во шт. | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде  (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
|  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»:   * 1. Приобретение саженцев | Администрация Михайловского сельского поселения | 790 | 150,0 | - | - |  |  |
| 2 | «Уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения»:  1.1 Оплата за уличное освещение  1.2 Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения  1.3 Устройство уличного освещения | Администрация Михайловского сельского поселения | 29,9 кВт | 250,0  150,0  100,0 | 27,0  70,0  - | 27,0  70,0  - |  |  |
| 3 | «Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 200,0 | 99,8 | 99,8 |  |  |
| 4 | «Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района»:  1.1 Сметная документация  1.2 Баннеры  1.3 Оборудование для детских игровых площадок  1.4 Уборка территории  1.5 Благоустройство территории парка ст. Михайловской | Администрация Михайловского сельского поселения | 1 | 10,0  20,0  72,5  200,0  519,9 | -  2,6  -  -  352,4 | -  2,6  -  -  352,4 |  |  |
| 5 | «Дезинфекция территории Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 50,0 | 11,2 | 11,2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1 722,4 | 563,0 | 563,0 |  |  |

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета

и отчетности администрации

Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова