ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения

Курганинского района на 2018-2020 годы»  за  2018 год.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Кол.-во шт. | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»: Приобретение саженцев Выкос сорной растительности | Администрация Михайловского сельского поселения | 790 | 100,0 50,0 | 100,0 49,6 | 100,0 49,6 | Выполнено |  |

| 2 | «Уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения»: 1.1 Оплата за уличное освещение 1.2 Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения | Администрация Михайловского сельского поселения | 29,9 кВт | 250,0 303,9 | 250,0 261,6 | 250,0 261,6 | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | «Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 200,0 | 199,9 | 199,9 | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | «Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района»: 1.1 Сметная документация 1.2 Баннеры 1.3 Уборка территории 1.4 Благоустройство территории парка ст. Михайловской | Администрация Михайловского сельского поселения | 2 | 380,2 43,2 308,6 837,3 | 380,2 43,2 308,6 788,7 | 380,2 43,2 308,6 788,7 | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |  |
| 5 | «Дезинфекция территории Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 51,2 | 51,2 | 51,2 | Выполнено |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2 524,4 | 2 433,0 | 2 433,0 |  |  |

В течении  2018 года изменения в программу вносились 2 раза, в том числе постановлениями администрации от 3 апреля 2018 года № 63;25 июня 2018 года № 112;  3 августа 2018 года № 146; 17 декабря 2018 года № 290.

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета

и отчетности администрации

Михайловского  сельского поселения                                                                                                                                       Н.В. Буданова