ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
"Развитие культуры в Михайловском  сельском поселении

Курганинского района» на 2018-2020 годы»  за  2018 год.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Кол.-во | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" Михайловского сельского поселения Курганинского района по предоставлению муниципальных услуг" | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 9 031,9 | 9 031,9 | 9 031,9 | Выполнено |  |
| 2 | Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 1 067,1 | 1 067,1 | 1 067,1 | Выполнено |  |
| 3 | Расходы на исполнение судебных решений, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных учреждений | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Выполнено |  |

| 4 | "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Михайловского сельского поселения Курганинского района": 1.1 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений Краснодарского края (за счет средств краевого бюджета) 1.2 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений Краснодарского края (за счет средств местного бюджета) | Администрация Михайловского сельского поселения |  | Краевой бюджет 9 855,6 Местный бюджет 2 310,4 | Краевой бюджет 9 855,6 местный бюджет 2 310,4 | Краевой бюджет 9 855,6 местный бюджет 2 310,4 | Выполнено Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в Михайловском сельском поселении Курганинского района»: 3.1 Текущий ремонт памятника | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнено |  |
| 6 | «Поддержка учреждений библиотечного обслуживания населения» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 1 470,8 | 1 470,8 | 1 470,8 | Выполнено |  |
|  | ИТОГО |  |  | 23 985,8 | 23 985,8 | 23 985,8 |  |  |

В течении  2018 года изменения в программу вносились 6 раз, в том числе постановлениями администрации от 10 января № 6; 2 апреля 2018 года № 63/1; 3 августа 2018 года № 147; 12 сентября 2018 года № 174;8 октября 2018 года № 197;  17 декабря 2018 года № 290.

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского  сельского поселения                                                                                                                                        Н.В. Буданова